## Resumen
Resumen de costos – App de administración Majo
Elaboración por fase, mantenimiento y costo del primer año. Montos en USD.
Concepto | Horas | Costo (USD)
Fase 0 – Inicio
Fase 1 – Recordatorios, Favorita, Pagos, Proveedores
Fase 2 – Cobros y Producción
Fase 3 – Reportes y llenado automático
Cierre – Capacitación y manual
Total elaboración (incluye QA, gestión y contingencia)
Mantenimiento | Económico (USD) | Recomendado (USD)
Mensual
Anual
Costo primer año (elaboración + 12 meses)
Costo solo fase 1 + 12 meses (arranque mínimo)
Referencia RNF-07: el facturador actual cuesta 110 USD al año. Tarifa y supuestos editables en la hoja Supuestos.

## Supuestos
Supuestos – App de administración Majo
Celdas en azul con fondo amarillo: editables. Todo lo demás se recalcula. Montos en USD (RNF-05).
Supuesto | Valor | Nota
Tarifa por hora del desarrollador (USD) | 20 | Promedio freelance en Ecuador para desarrollo web full-stack. Ajustar a la tarifa real.
Pruebas y control de calidad (% sobre horas de desarrollo) | 15% | Pruebas automáticas (vitest) y pruebas manuales en celular.
Gestión del proyecto (% sobre horas de desarrollo) | 10% | Reuniones con Majo, seguimiento y ajustes de alcance.
Contingencia (% sobre subtotal) | 10% | Cubre las 11 preguntas abiertas del documento de requerimientos.
Mensajes de WhatsApp al mes | 900 | ≈10 obligaciones al día × 3 avisos (2 días, 1 día, 2 h) + repeticiones y respaldo (RF-02 a RF-04).
Costo por mensaje de WhatsApp (USD) | 0.01 | Plantilla de utilidad de WhatsApp Cloud API (Meta), región resto de Latinoamérica. Verificar tarifa vigente en developers.facebook.com.
Horas de soporte al mes – escenario económico | 2 | Correcciones menores y dudas de uso.
Horas de soporte al mes – escenario recomendado | 4 | Correcciones, actualizaciones de seguridad y pequeños ajustes.
Dominio .com al año (USD) | 12 | Opcional; .ec cuesta ≈35–40 USD/año.

## Elaboración
Costo de elaboración (pago único)
Horas estimadas por módulo según Requerimientos_app_Majo.docx. Horas en azul: editables.
Fase | Módulo | Actividad | Requerimientos | Horas | Costo (USD)
0 | Inicio | Levantamiento de requerimientos (3 audios, transcripción, documento) | — | 12
0 | Inicio | Diseño de pantallas y base de datos (Supabase, roles, seguridad RLS) | RNF-01, RNF-02, RNF-04 | 20
0 | Inicio | Configuración del proyecto, inicio de sesión y despliegue | RNF-04, RNF-05 | 16
1 | M1 Recordatorios | Registro de obligaciones con frecuencia y responsable | RF-01 | 14
1 | M1 Recordatorios | Motor de avisos programados (cron) con anticipación configurable | RF-02, RF-03, RNF-08 | 14
1 | M1 Recordatorios | Integración WhatsApp Cloud API y correo alternativo | RF-02, RNF-03 | 12
1 | M1 Recordatorios | Aviso a responsable de respaldo y marcar "hecho" | RF-04, RF-05 | 10
1 | M1 Recordatorios | Pantalla "Hoy y esta semana" y obligaciones precargadas | RF-06, RF-07 | 10
1 | M1 Recordatorios | Panel de administración con gráficas (avisos y cumplimiento) | RF-05, RNF-04 | 20
1 | M2 Favorita | Enlace semanal de oferta y avisos hasta el miércoles 19:00 | RF-08 | 8
1 | M2 Favorita | Catálogo de productos ofertados y oferta lista para copiar | RF-09, RF-10 | 14
1 | M2 Favorita | Control de capacidad de buseta (100 javas) | RF-11 | 4
1 | M2 Favorita | Órdenes de compra, hora de entrega y alerta sin factura | RF-12, RF-13 | 14
1 | M3 Pagos | Préstamos y pagos recurrentes con aviso de transferencia | RF-15, RF-16 | 14
1 | M3 Pagos | Calendario mensual de pagos y total por semana | RF-17 | 12
1 | M3 Pagos | Registro de cheques posfechados | RF-18 | 6
1 | M4 Proveedores | Pedido diario de champiñón con corte 9:00 y alerta de fin de semana | RF-19, RF-20 | 10
1 | M4 Proveedores | Pedido de etiquetas e historial por proveedor | RF-21, RF-22 | 10
2 | M5 Cobros | Ventas a crédito informales y aviso de cobro vencido | RF-23, RF-24 | 14
2 | M5 Cobros | Saldos por cliente y plazo de nota de crédito | RF-25, RF-26 | 8
2 | M5 Cobros | Conciliación de pagos de Favorita | RF-27 | 10
2 | M6 Producción | Cálculo de grano a remojar y agenda de cocción | RF-28, RF-29 | 10
2 | M6 Producción | Rendimiento de champiñón por bandeja | RF-30 | 6
3 | M7 Reportes | Reporte de ventas de champiñón por periodo y cliente | RF-31 | 14
3 | M7 Reportes | Importación de Excel del facturador e historial 2019–2023 | RF-32 | 20
3 | M7 Reportes | Sugerencia de pedido según historial | RF-33 | 12
3 | M2 Favorita | Llenado automático del formulario de oferta (si el formato lo permite) | RF-14 | 16
Cierre | Entrega | Capacitación a Majo, Beto y Kelly | RNF-02 | 8
Cierre | Entrega | Manual de uso sencillo | RNF-02 | 6
Subtotal fase 0 – Inicio
Subtotal fase 1 – M1 a M4
Subtotal fase 2 – M5 y M6
Subtotal fase 3 – M7 y RF-14
Subtotal cierre – capacitación y manual
Horas de desarrollo
Pruebas y control de calidad
Gestión del proyecto
Subtotal
Contingencia
TOTAL ELABORACIÓN
QA, gestión y contingencia se reparten entre fases en proporción a sus horas (ver hoja Resumen).

## Mantenimiento
Costo de mantenimiento (recurrente)
Dos escenarios. RNF-07 pide costo bajo; RNF-06 pide respaldo diario. Montos en USD.
Concepto | Escenario económico | Mensual econ. (USD) | Escenario recomendado | Mensual recom. (USD)
Hosting web (Vercel) | Plan Hobby: gratis, pero solo uso no comercial | 0 | Plan Pro: uso comercial, cron cada minuto | 20
Base de datos e inicio de sesión (Supabase) | Plan Free: 500 MB, sin respaldos automáticos | 0 | Plan Pro: 8 GB y respaldo diario automático (RNF-06) | 25
Respaldo diario de datos | Script en GitHub Actions (gratis) | 0 | Incluido en Supabase Pro | 0
Programador de avisos (cron) | cron-job.org cada 5 min (gratis) | 0 | Incluido en Vercel Pro | 0
Mensajes de WhatsApp (Meta Cloud API) | Según volumen de la hoja Supuestos |  | Según volumen de la hoja Supuestos
Dominio .com | Prorrateo mensual |  | Prorrateo mensual
Soporte y correcciones | Horas al mes × tarifa |  | Horas al mes × tarifa
Total mensual
Total anual
• Costos únicos de arranque: chip para número de WhatsApp Business ≈5 USD; verificación de la cuenta de Meta: gratis.
• Vercel Hobby prohíbe uso comercial: el escenario económico sirve para pruebas o arranque; para producción conviene Pro.
• Supabase Free pausa el proyecto tras 7 días sin actividad; el cron de avisos lo mantiene activo.
• Precios de Vercel, Supabase y Meta consultados al conocimiento de 2026; confirmar en sus páginas antes de contratar.