## Costos
Tabla de costos – App de administración Majo
Basada en Requerimientos_app_Majo.docx. Montos en USD. Celdas azules con fondo amarillo: editables; el resto se recalcula.
1. Supuestos
Supuesto |  |  |  | Valor | Nota
Tarifa por hora del desarrollador (USD) |  |  |  | 20 | Promedio freelance en Ecuador; ajustar a la tarifa real.
Pruebas y control de calidad (% de horas de desarrollo) |  |  |  | 15% | Pruebas automáticas y en celular.
Gestión del proyecto (% de horas de desarrollo) |  |  |  | 10% | Reuniones con Majo y seguimiento.
Contingencia (% del subtotal) |  |  |  | 10% | Cubre las 11 preguntas abiertas.
Mensajes de WhatsApp al mes |  |  |  | 900 | ≈10 obligaciones/día × 3 avisos + repeticiones.
Costo por mensaje de WhatsApp (USD) |  |  |  | 0.01 | Meta Cloud API, plantilla de utilidad; verificar tarifa vigente.
Horas de soporte al mes – económico |  |  |  | 2 | Correcciones menores.
Horas de soporte al mes – recomendado |  |  |  | 4 | Correcciones y actualizaciones de seguridad.
Dominio .com al año (USD) |  |  |  | 12 | .ec cuesta ≈35–40 USD/año.
2. Costo de elaboración (pago único)
Fase | Módulo | Actividad | Requerimientos | Horas | Costo (USD)
0 | Inicio | Levantamiento de requerimientos (audios, transcripción, documento) | — | 12
0 | Inicio | Diseño de pantallas y base de datos (roles, seguridad) | RNF-01, 02, 04 | 20
0 | Inicio | Configuración del proyecto, inicio de sesión y despliegue | RNF-04, 05 | 16
1 | M1 Recordatorios | Registro de obligaciones con frecuencia y responsable | RF-01 | 14
1 | M1 Recordatorios | Motor de avisos programados con anticipación configurable | RF-02, 03, RNF-08 | 14
1 | M1 Recordatorios | Integración WhatsApp Cloud API y correo alternativo | RF-02, RNF-03 | 12
1 | M1 Recordatorios | Aviso a responsable de respaldo y marcar "hecho" | RF-04, 05 | 10
1 | M1 Recordatorios | Pantalla "Hoy y esta semana" y obligaciones precargadas | RF-06, 07 | 10
1 | M1 Recordatorios | Panel de administración con gráficas | RF-05, RNF-04 | 20
1 | M2 Favorita | Enlace semanal de oferta y avisos hasta el miércoles 19:00 | RF-08 | 8
1 | M2 Favorita | Catálogo de productos y oferta lista para copiar | RF-09, 10 | 14
1 | M2 Favorita | Control de capacidad de buseta (100 javas) | RF-11 | 4
1 | M2 Favorita | Órdenes de compra, hora de entrega y alerta sin factura | RF-12, 13 | 14
1 | M3 Pagos | Préstamos y pagos recurrentes con aviso de transferencia | RF-15, 16 | 14
1 | M3 Pagos | Calendario mensual de pagos y total por semana | RF-17 | 12
1 | M3 Pagos | Registro de cheques posfechados | RF-18 | 6
1 | M4 Proveedores | Pedido diario de champiñón (corte 9:00) y alerta de fin de semana | RF-19, 20 | 10
1 | M4 Proveedores | Pedido de etiquetas e historial por proveedor | RF-21, 22 | 10
2 | M5 Cobros | Ventas a crédito informales y aviso de cobro vencido | RF-23, 24 | 14
2 | M5 Cobros | Saldos por cliente y plazo de nota de crédito | RF-25, 26 | 8
2 | M5 Cobros | Conciliación de pagos de Favorita | RF-27 | 10
2 | M6 Producción | Cálculo de grano a remojar y agenda de cocción | RF-28, 29 | 10
2 | M6 Producción | Rendimiento de champiñón por bandeja | RF-30 | 6
3 | M7 Reportes | Reporte de ventas de champiñón por periodo y cliente | RF-31 | 14
3 | M7 Reportes | Importación de Excel del facturador e historial 2019–2023 | RF-32 | 20
3 | M7 Reportes | Sugerencia de pedido según historial | RF-33 | 12
3 | M2 Favorita | Llenado automático del formulario de oferta | RF-14 | 16
Cierre | Entrega | Capacitación a Majo, Beto y Kelly | RNF-02 | 8
Cierre | Entrega | Manual de uso sencillo | RNF-02 | 6
Horas de desarrollo
Pruebas y control de calidad
Gestión del proyecto
Subtotal
Contingencia
TOTAL ELABORACIÓN
3. Elaboración por fase (incluye pruebas, gestión y contingencia proporcionales)
Fase | Descripción |  |  | Horas | Costo (USD)
0 | Inicio
1 | Recordatorios, Favorita, Pagos, Proveedores
2 | Cobros y Producción
3 | Reportes y llenado automático
Cierre | Capacitación y manual
4. Costo de mantenimiento (recurrente)
Concepto | Escenario económico |  | Escenario recomendado | Mensual econ. (USD) | Mensual recom. (USD)
Hosting web (Vercel) | Hobby: gratis, solo uso no comercial |  | Pro: uso comercial, cron cada minuto | 0 | 20
Base de datos e inicio de sesión (Supabase) | Free: 500 MB, sin respaldos |  | Pro: 8 GB, respaldo diario (RNF-06) | 0 | 25
Respaldo diario de datos | Script en GitHub Actions (gratis) |  | Incluido en Supabase Pro | 0 | 0
Programador de avisos (cron) | cron-job.org cada 5 min (gratis) |  | Incluido en Vercel Pro | 0 | 0
Mensajes de WhatsApp (Meta) | Mensajes × costo por mensaje |  | Mensajes × costo por mensaje
Dominio .com | Costo anual / 12 |  | Costo anual / 12
Soporte y correcciones | Horas económico × tarifa |  | Horas recomendado × tarifa
Total mensual
Total anual
5. Resumen
Concepto |  |  |  | Económico (USD) | Recomendado (USD)
Elaboración total (pago único)
Mantenimiento mensual
Mantenimiento anual
Costo primer año (elaboración + 12 meses)
Arranque mínimo: fases 0, 1 y cierre + 12 meses
• Referencia RNF-07: el facturador actual cuesta 110 USD al año.
• Costo único de arranque: chip para número de WhatsApp Business ≈5 USD.
• Vercel Hobby prohíbe uso comercial: el escenario económico sirve para arrancar; en producción conviene el recomendado.
• Supabase Free pausa el proyecto tras 7 días sin actividad; el cron de avisos lo mantiene activo.
• Confirmar precios de Vercel, Supabase y Meta en sus páginas antes de contratar.